Приложение №1 к приказу

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 по МБДОУ № 7 «Жемчужинка»

 **План**

 **работы рабочей группы МБДОУ детского сада № 7 «Жемчужинка»**

**по введению ФГОС дошкольного образования на 2015 – 2016 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Тема, содержание** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Изучение нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | март –апрель2015 г. | Заведующий,старший воспитатель |
| 2. | Разработка «дорожной карты» по введению ФГОС ДО. | май2015 г. | Члены рабочей группы |
| 3. | Координация деятельности педагогов по исполнению «дорожной карты» по введению ФГОС ДО | Ежеквар – тально | Члены рабочей группы |
| 4. | Корректировка «дорожной карты» в соответ-ствии с методическими рекомендациями по введению ФГОС ДО федерального, региона-льного и муниципального уровней |  По необхо -димости | старший воспитатель |
| 5. | Разработка плана проведения информацион-но - консультационных семинаров для педагогов по введению ФГОС ДО на 2015 – 2016 учебный год | Июль 2015 | Члены рабочей группы |
| 6. | Разработка методических рекомендаций по планированию воспитательно – образователь-ного процесса в условиях реализации ФГОС ДО | Октябрь 2015 г. | Члены рабочей группы |
|   7. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) ДОО по введению ФГОС ДО  | май,2015декабрь 2015 , май 2016,декабрь 2016, | Члены рабочей группы |
| 10. | Подготовка информации для размещения на официальном сайте образовательной организации и публикации в СМИ. | Ежеквар –тально | Члены рабочей группы |
| 11. | Подготовка материалов для участия в мониторинге оценки планируемых резуль-татов введения ФГОС ДО | Январь 2016 г. | Члены рабочей группы |